## Tabelle1
Risikomanagement | [7 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit | [6 empty] | Auswirkungen:
[8 empty] | 1: unwahrscheinlich | [6 empty] | 1: geringe Auswirkungen
[8 empty] | 2: möglich | [6 empty] | 2: mittlere Auswirkungen
[8 empty] | 3: sehr wahrscheinlich | [6 empty] | 3: große Auswirkungen
[8 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit | [6 empty] | Auswirkungen | [6 empty] | Bewertung
Nummer | Kategorie | Beschreibung | Risikovermeidung | Risikobehandlung | Sprint 1 | Sprint 2.1 | Sprint 2.2 | Sprint 3.1 | Sprint 3.2 | Sprint 4.1 | Sprint 4.2 | Sprint 1 | Sprint 2.1 | Sprint 2.2 | Sprint 3.1 | Sprint 3.2 | Sprint 4.1 | Sprint 4.2 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 2.2 | Sprint 3.1 | Sprint 3.2 | Sprint 4.1 | Sprint 4.2
3 | Technisch | Inkompatibilität Software/Tools | Kompatibilität vor Verwendung prüfen | Alternative Software, Ausweichstrategie | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 9 | 9
10 | Personal | Team arbeitet aneinander vorbei | Regelmäßige Meetings | Regelmäßige Meetings | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 9
4 | Zeitplan | Terminüberschreitung | Das Wichtigste zuerst entwickeln, Puffer einplanen | Features weglassen | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 9
5 | Technisch | Datenverlust | Daten redundant speichern, Backups | Wenn möglich Backups zurückspielen | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
6 | Technisch | Technologie besitzt erwartete Features nicht | Prototyp | Andere Technologie verwenden | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
7 | Kunde | Änderung der Anforderungen | Agile Vorgehensweise | Änderung der Planung | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
8 | Personal | Teammitglied fällt kurzfristig aus | Wissen teilen | Aufgaben neu verteilen | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
11 | Zeitplan | Zu optimistische Planung | Agile Vorgehensweise, Puffer einplanen | Planung der Realität anpassen | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 6
1 | Technisch | Unerfahrenheit in Technologien | Seminare, gegenseitiger Austausch | In Technologien einarbeiten, Seminare | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 9 | 4 | 4
9 | Anforderungen | Aufgabenstellung ist widersprüchlich | Aufgabenstellung eindeutig formulieren | Aufgabenstellung mit Auftraggeber präzisieren | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
20 | Personal | Wissen wird nicht geteilt | Wissen teilen, z.B. Dokumentation in Wiki | Seminare | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4
17 | Technisch | Schlechte Qualität | Testgetriebene Entwicklung, Reviews | Reviews, Tests, Fehler beheben | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
18 | Zeitplan | Zu spätes Testen | Testgetriebene Entwicklung | Zeitplan anpassen, ggf. Features weglassen | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
14 | Technisch | Apple lehnt App ab | Kriterien kennen und einhalten https://developer.apple.com/app-store/review/rejections/ | App anpassen | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
2 | Anforderungen | Spielkonzept fehlerhaft | Spielkonzept auf Papier austesten | Spielkonzept anpassen, Workaround | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 3 | 3
12 | Anforderungen | Design nicht umsetzbar | Prototyp | Design anpassen | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
13 | Kunde | Auftraggeber kooperiert nicht | Auftraggeber in Entwicklung einbeziehen | Kooperation einfordern | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
15 | Personal | Teammitglied fällt komplett aus | Wissen teilen, keine "Gurus", Dokumentation | Aufgaben neu verteilen | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
16 | Personal | Kompetenzkonflikte im Team | Aufgaben klar abgrenzen | Kommunikation der beteiligten Teammitglieder | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
19 | Kunde | Zu hohe Erwartungen | Umsetzbarkeit prüfen | Anforderungen ggf. ablehnen | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Bemerkungen:
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 3 eingetreten: Es gibt kein kostenloses Test Coverage Tool für MonoDevelop unter Mac OS. Deshalb muss die Testabdeckung von einem Teammitglied unter Windows ermittelt werden.
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 6 eingetreten: Entgegen der Erwartungen arbeiten Unity und das Apple Game Center nicht zusammen. Mit der in Unity bereits vorhandenen Networking-Funktion konnte jedoch ein guter Ersatz gefunden werden.
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 10 eingetreten: Es wurden Grafiken mit zwei unterschiedlichen Styles entworfen (Cyber vs. Ritter). Das Team hat entschieden, zunächst nur den Cyber-Style zu verwenden.
In Sprint 1 wurde erkannt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiko Nr. 1 nicht so hoch ist, wie angenommen. Durch die Tutorials und die Seminare konnte sich das Team gut in Unity einarbeiten.
In Sprint 2 konnten nicht alle Features umgesetzt werden, die geplant waren. (Risiko Nr. 4 und 11)
In Sprint 2 wurde festgestellt, dass es Codeteile gibt, die nicht sinnvoll durch Unittests getestet werden können. Stattdessen sollen nun Integrationstests durchgeführt werden. (Risiko Nr. 17 und 18)