## Tabelle1
Schätzungsverfahren: Taskschätzung
[5 empty] | Volkan | Marcel
Gesamtaufgabe: Monstergame |  |  |  | Stundenzahl
Design und Architektur
|  | Klassendiagramme |  | 20 | 20 | 20
|  | Netzwerk-Kommunikation |  | 6 | 6 | 6
Implementierung
|  | Einarbeitung in Unity |  | 80 | 80 | 80
|  | Navigation der Figuren |  | 12 | 12 | 12
Kartengenerierung
|  |  | Zufällige Anordnung der Karten-Elemente | 20 | 20 | 20
|  |  | Fallen/Hindernisse | 8 | 8 | 8
|  |  | Torschalter | 6 | 6 | 6
|  |  | Portale/Wurmloch | 8 | 8 | 8
UI-Allgemein(Hauptmenü)
|  |  | Anbindung an AppleGameCenter | 20 | 20 | 20
|  |  | Auswahl der Rollen | 4 | 4 | 4
UIElemente
|  |  | Schlagknopf | 6 | 6 | 6
|  |  | Wegrollknopf | 4 | 4 | 4
|  |  | Bewegung | 4 | 4 | 4
|  |  | Statusanzeige (Leben) | 5 | 4 | 6
|  |  | Skillanzeige (Angriff, Verteidigung) | 5 | 4 | 6
|  |  | Minimap für Monster | 7.5 | 8 | 7
|  |  | Richtungsanzeige für Mitspieler | 9 | 10 | 8
Rollen
|  |  | Monster-Typen | 10.5 | 6 | 15
|  |  | Kämpfer-Rollen (Nahkämpfer, Distanzkämpfer) | 10.5 | 6 | 15
Waffen
|  |  | Schwert | 3.5 | 4 | 3
|  |  | Bogen | 4.5 | 6 | 3
|  |  | Zauberstab | 5.5 | 8 | 3
|  |  | auffindbare Waffen | 6.5 | 6 | 7
NPC (Computergesteuerte Spieler)
|  |  | KI-Programmierung | 14 | 8 | 20
|  |  | Verteilung der NPCs über die Karte | 4.5 | 5 | 4
|  |  | Mini-Monster-Fabriken | 8 | 6 | 10
|  | Wiederbelebung |  | 14 | 8 | 20
|  | Kontamination des Monsters durch Leiche |  | 3 | 3 | 3
|  | Kommunikation der Teilnehmer (Netzwerk) |  | 27.5 | 20 | 35
|  | Balancing (Fairness der Parameter) |  | 10.5 | 6 | 15
|  | Monster-Verwandlung in Minimonster |  | 6 | 4 | 8
QA-Test
|  | Unit-Tests mit Nunit erstellen |  | 65 | 50 | 80
|  | Testfälle für Test mit echtem Spiel |  | 11 | 18 | 4
|  | Spiel anhand der Testfälle testen |  | 14 | 12 | 16
Grafik und Animation
|  | Map Design(30) |  | 27.5 | 30 | 25
|  | Gegner Design |  | 6.5 | 10 | 3
|  | Waffen Design |  | 5.5 | 8 | 3
|  | Fallen/Hindernisse Design |  | 4 | 4 | 4
|  | UIDesign |  | 4.5 | 4 | 5
|  | Gegner Animation |  | 10 | 12 | 8
|  | Waffen Animation |  | 10 | 12 | 8
Sound
|  | Opensource Sound auswählen |  | 2.5 | 3 | 2
|  | Sound Implementierung |  | 11 | 16 | 6
Dokumentation
|  | Doku im Wiki |  | 25 | 20 | 30
|  | Spielanleitung |  | 10 | 12 | 8
|  | Beschreibung für AppStore |  | 2.5 | 4 | 1
|  | Stallgeflüster Beschreibung |  | 4 | 6 | 2
Abschlusspräsentation
|  | Präsentationthemen festlegen |  | 10 | 10 | 10
|  | Themeneinteilung |  | 3 | 1 | 5
|  | Präsentationserstellung |  | 21 | 12 | 30
|  | Präsentation halten |  | 15 | 20 | 10
Seminare
|  | 10x Vorbereitung |  | 55 | 30 | 80
|  | 10x Präsentation |  | 3.5 | 4 | 3
|  | 10x Rückfragen |  | 1 | 1 | 1
Projektabschluss
|  | Veröffentlichung in App Store |  | 10 | 10 | 10
Meetings
|  | 11x Montags Unterricht |  | 280 | 230 | 330
|  | 11x Montags Mittagspause |  | 110 | 110 | 110
|  | 11x Donnerstags Mittagspause |  | 110 | 110 | 110
|  | Einzeltermine |  | 70 | 60 | 80
|  | Summe |  | 1254.5
|  | + 10% Risikopuffer |  | 125.45
|  | Gesamtsumme |  | 1379.95