## Tabelle1
Risikomanagement | [7 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit | [6 empty] | Auswirkungen:
[8 empty] | 1: unwahrscheinlich | [6 empty] | 1: geringe Auswirkungen
[8 empty] | 2: möglich | [6 empty] | 2: mittlere Auswirkungen
[8 empty] | 3: sehr wahrscheinlich | [6 empty] | 3: große Auswirkungen
[8 empty] | Eintrittswahrscheinlichkeit | [6 empty] | Auswirkungen | [6 empty] | Bewertung
Nummer | Kategorie | Beschreibung | Risikovermeidung | Risikobehandlung | Sprint 1 | Sprint 2.1 | Sprint 2.2 | Sprint 3.1 | Sprint 3.2 | Sprint 4.1 | Sprint 4.2 | Sprint 1 | Sprint 2.1 | Sprint 2.2 | Sprint 3.1 | Sprint 3.2 | Sprint 4.1 | Sprint 4.2 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 2.2 | Sprint 3.1 | Sprint 3.2 | Sprint 4.1 | Sprint 4.2
3 | Technisch | Inkompatibilität Tools | Kompatibilität vor Verwendung prüfen | Alternative Software, Ausweichstrategie | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 9 | 9 | 9
4 | Zeitplan | Terminüberschreitung | Das Wichtigste zuerst entwickeln, Puffer einplanen | Features weglassen | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 9 | 9
5 | Technisch | Datenverlust | Daten redundant speichern, Backups | Wenn möglich Backups zurückspielen | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 9
10 | Personal | Team arbeitet aneinander vorbei | Regelmäßige Meetings | Regelmäßige Meetings | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 9 | 9 | 9
11 | Zeitplan | Zu optimistische Planung | Agile Vorgehensweise, Puffer einplanen | Planung der Realität anpassen | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 9
6 | Technisch | Technologie besitzt erwartetes Features nicht | Prototyp | Andere Technologie verwenden | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
7 | Kunde | Änderung der Anforderungen | Agile Vorgehensweise | Änderung der Planung | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
8 | Personal | Teammitglied fällt kurzfristig aus | Wissen teilen | Aufgaben neu verteilen | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
1 | Technisch | Unerfahrenheit in Technologien | Seminare, gegenseitiger Austausch | In Technologien einarbeiten, Seminare | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 9 | 4 | 4 | 4
9 | Anforderungen | Aufgabenstellung ist widersprüchlich | Aufgabenstellung eindeutig formulieren | Aufgabenstellung mit Auftraggeber präzisieren | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
17 | Technisch | Schlechte Qualität | Testgetriebene Entwicklung, Reviews | Reviews, Tests, Fehler beheben | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
18 | Zeitplan | Zu spätes Testen | Testgetriebene Entwicklung | Zeitplan anpassen, ggf. Features weglassen | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
20 | Personal | Wissen wird nicht geteilt | Wissen teilen, z.B. Dokumentation in Wiki | Seminare | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4
14 | Technisch | Apple lehnt App ab | Kriterien kennen und einhalten https://developer.apple.com/app-store/review/rejections/ | App anpassen | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Anforderungen | Spielkonzept fehlerhaft | Spielkonzept auf Papier austesten | Spielkonzept anpassen, Workaround | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 3
12 | Anforderungen | Design nicht umsetzbar | Prototyp | Design anpassen | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
13 | Kunde | Auftraggeber kooperiert nicht | Auftraggeber in Entwicklung einbeziehen | Kooperation einfordern | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
15 | Personal | Teammitglied fällt komplett aus | Wissen teilen, keine "Gurus", Dokumentation | Aufgaben neu verteilen | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Personal | Kompetenzkonflikte im Team | Aufgaben klar abgrenzen | Kommunikation der beteiligten Teammitglieder | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2
19 | Kunde | Zu hohe Erwartungen | Umsetzbarkeit prüfen | Anforderungen ggf. ablehnen | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Bemerkungen:
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 3 eingetreten: Es gibt kein kostenloses Test Coverage Tool für MonoDevelop unter Mac OS. Deshalb muss die Testabdeckung von einem Teammitglied unter Windows ermittelt werden.
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 6 eingetreten: Entgegen der Erwartungen arbeiten Unity und das Apple Game Center nicht zusammen. Mit der in Unity bereits vorhandenen Networking-Funktion konnte jedoch ein guter Ersatz gefunden werden.
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 10 eingetreten: Es wurden Grafiken mit zwei unterschiedlichen Styles entworfen (Cyber vs. Ritter). Das Team hat entschieden, zunächst nur den Cyber-Style zu verwenden.
In Sprint 1 wurde erkannt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiko Nr. 1 nicht so hoch ist, wie angenommen. Durch die Tutorials und die Seminare konnte sich das Team gut in Unity einarbeiten.
In Sprint 2.1 konnten nicht alle Features umgesetzt werden, die geplant waren. (Risiko Nr. 4 und 11)
In Sprint 2.1 wurde festgestellt, dass es Codeteile gibt, die nicht sinnvoll durch Unittests getestet werden können. Stattdessen sollen nun Integrationstests durchgeführt werden. (Risiko Nr. 17 und 18)
In Sprint 2.2 gabe es ein Problem mit dem Mergen der einzelnen Branches in den master-Branch. Da Unity die Designer-Dateien in einem nicht nachvollziehbaren Format abspeichert, war das Mergen zunächst nicht möglich. Die Änderungen wurden daher Schritt-für-Schritt von Hand in den master-Branch integriert. Bis eine bessere Lösung gefunden ist, dürfen Änderungen nur sequentiell durchgeführt werden, um Merge-Konflikte zuvermeiden. (Risiko Nr. 3 und 5)
In Sprint 2.2 konnten nicht alle geplanten Issues fertiggestellt werden. (Risiko Nr. 4 und 11)