## Tabelle1
Risikomanagement |  |  |  |  | Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  | Auswirkungen: |  | Veränderung:
[5 empty] | 1: unwahrscheinlich |  |  | 1: geringe Auswirkungen |  | 1 | höher
[5 empty] | 2: möglich |  |  | 2: mittlere Auswirkungen |  | 0 | gleichbleibend
[5 empty] | 3: sehr wahrscheinlich |  |  | 3: große Auswirkungen |  | -1 | niedriger
Nummer | Kategorie | Beschreibung | Risikovermeidung | Risikobehandlung | Eintrittswahr scheinlichkeit Sprint 1 | Eintrittswahr scheinlichkeit Sprint 2 |  | Auswirkungen Sprint 1 | Auswirkungen Sprint 2 |  | Bewertung Sprint 1 | Bewertung Sprint 2
3 | Technisch | Inkompatibilität Software/Tools | Kompatibilität vor Verwendung prüfen | Alternative Software, Ausweichstrategie | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3
10 | Personal | Team arbeitet aneinander vorbei | Regelmäßige Meetings | Regelmäßige Meetings | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5
4 | Zeitplan | Terminüberschreitung | Das Wichtigste zuerst entwickeln, Puffer einplanen | Features weglassen | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0
5 | Technisch | Datenverlust | Daten redundant speichern, Backups | Wenn möglich Backups zurückspielen | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0
14 | Technisch | Apple lehnt App ab | Kriterien kennen und einhalten https://developer.apple.com/app-store/review/rejections/ | App anpassen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3
6 | Technisch | Technologie besitzt erwartete Features nicht | Prototyp | Andere Technologie verwenden | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0
7 | Kunde | Änderung der Anforderungen | Agile Vorgehensweise | Änderung der Planung | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0
8 | Personal | Teammitglied fällt kurzfristig aus | Wissen teilen | Aufgaben neu verteilen | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0
1 | Technisch | Unerfahrenheit in Technologien | Seminare, gegenseitiger Austausch | In Technologien einarbeiten, Seminare | 3 | 2 | -1 | 3 | 2 | -1 | 9 | 4 | -5
9 | Anforderungen | Aufgabenstellung ist widersprüchlich | Aufgabenstellung eindeutig formulieren | Aufgabenstellung mit Auftraggeber präzisieren | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0
11 | Zeitplan | Zu optimistische Planung | Agile Vorgehensweise, Puffer einplanen | Planung der Realität anpassen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0
20 | Personal | Wissen wird nicht geteilt | Wissen teilen, z.B. Dokumentation in Wiki | Seminare | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2
2 | Anforderungen | Spielkonzept fehlerhaft | Spielkonzept auf Papier austesten | Spielkonzept anpassen, Workaround | 2 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | -3
12 | Anforderungen | Design nicht umsetzbar | Prototyp | Design anpassen | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
13 | Kunde | Auftraggeber kooperiert nicht | Auftraggeber in Entwicklung einbeziehen | Kooperation einfordern | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
15 | Personal | Teammitglied fällt komplett aus | Wissen teilen, keine "Gurus", Dokumentation | Aufgaben neu verteilen | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
16 | Personal | Kompetenzkonflikte im Team | Aufgaben klar abgrenzen | Kommunikation der beteiligten Teammitglieder | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
17 | Technisch | Schlechte Qualität | Testgetriebene Entwicklung, Reviews | Reviews, Tests, Fehler beheben | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
18 | Zeitplan | Zu spätes Testen | Testgetriebene Entwicklung | Zeitplan anpassen, ggf. Features weglassen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
19 | Kunde | Zu hohe Erwartungen | Umsetzbarkeit prüfen | Anforderungen ggf. ablehnen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
Bemerkungen:
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 3 eingetreten: Es gibt kein kostenloses Test Coverage Tool für MonoDevelop unter Mac OS. Deshalb muss die Testabdeckung von einem Teammitglied unter Windows ermittelt werden.
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 6 eingetreten: Entgegen der Erwartungen arbeiten Unity und das Apple Game Center nicht zusammen. Mit der in Unity bereits vorhandenen Networking-Funktion konnte jedoch ein guter Ersatz gefunden werden.
In Sprint 1 ist Risiko Nr. 10 eingetreten: Es wurden Grafiken mit zwei unterschiedlichen Styles entworfen (Cyber vs. Ritter). Das Team hat entschieden, zunächst nur den Cyber-Style zu verwenden.
In Sprint 1 wurde erkannt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiko Nr. 1 nicht so hoch ist, wie angenommen. Durch die Tutorials und die Seminare konnte sich das Team gut in Unity einarbeiten.